## Sheet1
系统 | 负责人 | 建设状态 | 承接状态 | 计划承接程度 | 承接方案/计划 | 计划完成时间 | 资源配置
协同办公系统（老OA） | 孙红杰 | 已建 | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | 已承接 | 已完成 | 1名自有人员（孙红杰）+两名外协系统运维岗（吕敬杰、张靖雯）
数字国投APP | 白九龙 | 已建 | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | -- | 已完成
个人工作平台 | 郝仓 | 已建, 新OA替换 | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | 已承接 | 已完成 | 1名自有人员（孙红杰）+两名外协系统运维岗（吕敬杰、张靖雯）
智能文件交换系统 |  | 已建, 拟重建（信创） | 未开始 | 承接一线 | 外采合同 |  | 1名自有人员（孙红杰）+两名外协系统运维岗（吕敬杰、张靖雯）
数字档案馆系统 |  | 已建, 拟优化 | 未开始 | - | 还处于大量优化过程，等优化推广完成再交接 |  | -
科技创新与数字化管理系统-科创管理模块 |  | 未建 | 未开始
战略与协同管理系统-战略管理模块 |  | 未建 | 未开始 | - | 未建 |  | -
战略与协同管理系统-协同管理模块 |  | 未建 | 未开始 | - | 未建 |  | -
投资与基金管理系统-投资管理模块 | 马青山 | 在建 | 未开始 | 承接一线、二线 | 此系统25年3月份正式上线，计划2025年下半年完成一、二线承接 | 2025年下半年 | 聘用1名自有运维开发工程师（待招聘）
投资与基金管理系统-基金管理模块 |  | 未建 | 未开始 | - | 未建 |  | -
干部人事档案管理系统 |  | 已建 | 不承接 | 外采运维 | 属于标准产品，无定制化开发，无源码，外采费用低 |  | 共5~6人负责一、二线运维工作，现有系统聘用2名外协运维开发工程师作为公共资源，根据新建或者重建系统的情况适时增加人员投入。（现有人员4人：魏浩冉、马青山、刘春燕、门芳妃）
职称评审系统 | 门芳妃 | 已建 | 待交接 | 承接一线、二线 | 11月开始建转运，后续三线能否承接需要具体评估 |  | 共5~6人负责一、二线运维工作，现有系统聘用2名外协运维开发工程师作为公共资源，根据新建或者重建系统的情况适时增加人员投入。（现有人员4人：魏浩冉、马青山、刘春燕、门芳妃）
卓越党建平台 | 郝仓 | 已建, 拟重建 | 已承接一线 | 全面承接（一线、二线） | 2025年1季度前完成承接 | 2025年第一季度 | 共5~6人负责一、二线运维工作，现有系统聘用2名外协运维开发工程师作为公共资源，根据新建或者重建系统的情况适时增加人员投入。（现有人员4人：魏浩冉、马青山、刘春燕、门芳妃）
卓越党建系统 |  | 未建 | 未开始 | 全面承接 | 新系统建设按照建转运流程承接 |  | 共5~6人负责一、二线运维工作，现有系统聘用2名外协运维开发工程师作为公共资源，根据新建或者重建系统的情况适时增加人员投入。（现有人员4人：魏浩冉、马青山、刘春燕、门芳妃）
数字融媒体系统 | 魏浩冉 | 已建, 拟优化 | 已承接一线 | 承接一线、二线，部分三线 | 目前已承接1线工作，25年实现一线、二线完全承接，以及部分三线工作；授权、流量费等仍需外采。 | 2025年 | 共5~6人负责一、二线运维工作，现有系统聘用2名外协运维开发工程师作为公共资源，根据新建或者重建系统的情况适时增加人员投入。（现有人员4人：魏浩冉、马青山、刘春燕、门芳妃）
党校（研修院）网上学习系统 | 马青山 | 已建 | 已承接, 已承接一线 | 承接一线 | 不涉及二、三线运维，需要按年SaaS服务。 | 已完成 | 共5~6人负责一、二线运维工作，现有系统聘用2名外协运维开发工程师作为公共资源，根据新建或者重建系统的情况适时增加人员投入。（现有人员4人：魏浩冉、马青山、刘春燕、门芳妃）
内外网及互联网网站群 | 魏浩冉 | 已建, 拟优化 | 已承接一线 | 承接一线、二线 | 在2025年上半年完成一、二线承接，外采技术运维 | 2025年上半年 | 共5~6人负责一、二线运维工作，现有系统聘用2名外协运维开发工程师作为公共资源，根据新建或者重建系统的情况适时增加人员投入。（现有人员4人：魏浩冉、马青山、刘春燕、门芳妃）
人力资源系统（新） |  | 未建 | 未开始 | 待定 |  |  | 共5~6人负责一、二线运维工作，现有系统聘用2名外协运维开发工程师作为公共资源，根据新建或者重建系统的情况适时增加人员投入。（现有人员4人：魏浩冉、马青山、刘春燕、门芳妃）
数字工会APP | 门芳妃 | 在建 | 未开始 | 待定 |  |  | 共5~6人负责一、二线运维工作，现有系统聘用2名外协运维开发工程师作为公共资源，根据新建或者重建系统的情况适时增加人员投入。（现有人员4人：魏浩冉、马青山、刘春燕、门芳妃）
巡视管理系统 |  | 未建 | 未开始 | 待定 |  |  | 共4~6人承接1、2线，针对已有系统招聘1名自有运维开发工程师以及聘用1名外协运维开发工程师支持3线工作，对于待建系统届时具体评估。（现有人员：郝仓、司琰媛）
数智审计系统 | 司琰媛 | 在建 | 未开始 | 承接一线、二线 | 按照建转运流程，一、二线全面承接，三线部分承接 |  | 共4~6人承接1、2线，针对已有系统招聘1名自有运维开发工程师以及聘用1名外协运维开发工程师支持3线工作，对于待建系统届时具体评估。（现有人员：郝仓、司琰媛）
纪检监察系统 | 郝仓 | 已建, 拟优化 | 已承接 | 已全面承接 | 2025年优化内容正常走建转运流程 | 已完成 | 共4~6人承接1、2线，针对已有系统招聘1名自有运维开发工程师以及聘用1名外协运维开发工程师支持3线工作，对于待建系统届时具体评估。（现有人员：郝仓、司琰媛）
三重一大管理系统 | 郝仓 | 已建 | 已承接一二线 | 全面承接（一、二、三） | 2025年上半年实现全面承接 | 2025年上半年 | 共4~6人承接1、2线，针对已有系统招聘1名自有运维开发工程师以及聘用1名外协运维开发工程师支持3线工作，对于待建系统届时具体评估。（现有人员：郝仓、司琰媛）
虚假贸易监测 |  | 未建 | 未开始
采购监督管理系统 |  | 未建 | 未开始
安全环保管理系统 |  | 已建, 拟优化 | 未开始 | 承接一线、二线 | 目前安环处于2年免费运维期，暂无需投入资源，如优化则按照建转运流程承接 |  | 共4~6人承接1、2线，针对已有系统招聘1名自有运维开发工程师以及聘用1名外协运维开发工程师支持3线工作，对于待建系统届时具体评估。（现有人员：郝仓、司琰媛）
统一身份认证系统 | 孙红杰,曾春珊 | 已建, 拟优化 | 已承接一二线 | 承接一线、二线、部分三线 | 2025年上半年完成一线、二线的日常运维工作承接，业务系统对接承接50%，外采技术维保服务 | 2025年上半年 | 聘用1名自有运维开发工程师（待招聘）
IT运维管理平台 | 孙红杰,曾春珊 | 已建, 拟优化 | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | 已承接 | 已完成 | 1名自有人员（曾春珊）
音视频会议系统 | 倪玉刚 | 已建, 拟优化 | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | 已承接。25年计划外采设备维保 | 已完成 | 倪玉刚、邢文欣、付延超+2名外协运维（其中1名外协待招聘）
涉密会议系统 | 倪玉刚 | 已建 | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | 已承接。25年计划外采设备维保 | 已完成 | 倪玉刚、邢文欣、付延超+2名外协运维（其中1名外协待招聘）
商密会议系统 | 倪玉刚 | 已建 | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | 已承接。25年计划外采设备维保 | 已完成 | 倪玉刚、邢文欣、付延超+2名外协运维（其中1名外协待招聘）
信息发布系统 | 付延超 | 已建 | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | 已承接。25年计划外采设备维保 | 已完成 | 倪玉刚、邢文欣、付延超+2名外协运维（其中1名外协待招聘）
智能一卡通系统 | 倪玉刚 | 已建, 拟优化 | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | 2025年上半年完成一线、二线承接。外采设备维保 | 2025年上半年 | 倪玉刚、邢文欣+1名外协运维人员（待招聘）
邮件系统 | 邢文欣 | 已建, 拟优化（信创） | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | 已承接一线，2025年优化（信创）后承接二线。外采原厂服务 | 已完成 | 倪玉刚、邢文欣+1名外协运维人员（待招聘）
文件管理系统 | 邢文欣 | 未建 | 未开始
通用软件集采 | 倪玉刚,邢文欣 | -- | 已承接 | 协助科数部（技术路线、参数选定，以及标书编制） | 已承接 | 已完成 | 倪玉刚、邢文欣
桌面终端（含服务台调度） | 邢文欣 | -- | 已承接, 已承接一二线 | 承接一线、二线 | 已承接 | 已完成 | 倪玉刚、邢文欣+7名外协运维人员
老干部服务管理平台(离退休人员管理系统) | 马青山 | 已建 | 交接中 | 承接一线+外采运维